## 林业改革发展资金-森林生态效益补偿
附件:2_1
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 林业改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57 | 57 | 51.33 |  | 10 | 90% |  | 9
|  |  | 其中：中央补助 | 57 | 57 | 51.33 |  | 10 | 90% |  | 9
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为30名天然林管护人员缴纳社会保险。 |  |  |  |  | 未完成目标绩效
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林资金下达数 |  |  | 57万元 | 51.34万元 | 14 | 12.6 | 应完成指标中宣传材料制作和培训无法正常开展，未能支付资金；未执行5.6615万元已结转至下一年实施。
|  | 质量指标 | 项目质量可控性 |  |  | 可控 | 可控 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目成本控制情况 |  |  | 可控 | 预算内完成 | 12 | 12
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工收入增长率 |  |  | 90% | 90% | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 职工工资保障率 |  |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生物多样性 |  |  | 维持稳定 | 稳定 | 8 | 8
|  | 可持续 影响指标 | 提升保护能力 |  |  | 提升 | 提升 | 8 | 8
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度 指标 | 职工、群众满意度 |  |  | 100% | 满意 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 85

## 林业改革发展资金-天然林
附件:2_1
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 林业改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 511.21 | 511.21 | 208.5 |  | 10 | 41% |  | 4.1
|  |  | 其中：中央补助 | 511.21 | 511.21 | 208.5 |  | 10 | 41% |  | 4.1
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成基层保护站点业务用房维修改造建设、管护站维护维修建设、劳务费、采购、信息化管理费等绩效目标。 |  |  |  |  | 完成基层保护站点业务用房维修改造建设、管护站维护维修建设等项目前期工程和部分劳务费、采购、信息化管理费等资金支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 |  |  | 40人 | 40人 | 10 | 10 | 因疫情防控导致工程建设无法正常施工，基础建设人员无法进场施工，多儿地区施工期短，冻土期长及项目招投标程序等原因使项目总体进度缓慢，资金支付率低。
|  |  | 资金下达数 |  |  | 511.21万元 | 208.4935667万元 | 10 | 4.1
|  | 质量指标 | 资金保障率 |  |  | 100﹪ | 41﹪ | 10 | 4.1
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  |  | 90﹪ | 41﹪ | 10 | 4.1
|  | 成本指标 | 是否控制在预算范围之内 |  |  | 应成本控制在预算范围之内 | 在预算范围内 | 10 | 4.1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济社会发展水平 |  |  | 提高 | 提高 | 10 | 4.1
|  | 社会效益指标 | 职工工资保障率 |  |  | 100﹪ | 100﹪ | 10 | 4.1
|  | 生态效益指标 | 人居社会环境改善 |  |  | 显著 | 显著 | 10 | 4.1
|  | 可持续 影响指标 | 维护林区稳定 |  |  | 稳定 | 稳定 | 10 | 4.1
| 满 意 度 指 标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 工作人员满意度 |  |  | 98﹪ | 4.1 | 10 | 4.1
总分 | [7 empty] | 100 | 46.9

## 草原生态保护恢复资金-社会保险补助
附件:2_2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 10 | 0% |  | 0
|  |  | 其中：中央补助 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 10 | 0% |  | 0
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为30名天然林管护人员缴纳社会保险 |  |  |  |  | 未完成目标绩效
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天然林保护工程资金下达数 |  |  | 32.7 | 0 | 14 | 0 | 2022年度天然林资源保护资金中聘用30名天保资源管护人员，因疫情导致聘用工作延期至2022年9月，聘用人员在试用期，未能及时支付聘用人员社会保险补助资金32.7万元，现已结转至2023年预算中实施。
|  | 质量指标 | 项目质量可控性 |  |  | 可控 | 0 | 12 | 0
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时性 |  |  | 及时 | 0 | 12 | 0
|  | 成本指标 | 项目成本控制情况 |  |  | 可控 | 0 | 12 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工收入增长率 |  |  | 0.9 | 0 | 6 | 0
|  | 社会效益指标 | 职工工资保障率 |  |  | 1 | 0 | 8 | 0
|  | 生态效益指标 | 生物多样性 |  |  | 维持稳定 | 0 | 8 | 0
|  | 可持续影响指标 | 优化林区环境 |  |  | 提升 | 0 | 8 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、群众满意度 |  |  | 1 | 0 | 10 | 0
总分 | [7 empty] | 100 | 0

## 草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区
附件:2_2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 82.56 |  | 10 | 17% |  | 1.7
|  |  | 其中：中央补助 | 500 | 500 | 82.56 |  | 10 | 17% |  | 1.7
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建标本室、开展宣传教育培训、巡护监测设备购置及样线监测、新建科技支撑体系建设、聘用临时管护人员24名等绩效目标。 |  |  |  |  | 已完成设备采购及样线监测、数据分析、科技支撑体系建设分项目的合同签订。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总投资500万 |  |  | 500万元 | 82.557万元 | 8 | 1 | 由于疫情和招投标程序原因项目只完成前期工作，未能按期支付资金，按照项目资金要求已结转至2023年实施。
|  |  | 保障项目运行人员数 |  |  | 24人 | 24人 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 150人 | 0 | 7 | 0
|  |  | 资金使用合格性 |  |  | 100﹪ | 17﹪ | 7 | 1.19
|  | 时效指标 | 建设期限 |  |  | 2年 | 1年 | 7 | 2
|  |  | 资金到位及时率 |  |  | 99﹪ | 17﹪ | 7 | 1.19
|  | 成本指标 | 项目成本控制情况 |  |  | 500万元 | 82.557万元 | 7 | 1.19
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 |  |  | 99﹪ | 17% | 4 | 0.6
|  | 社会效益指标 | 职工生活便利质量 |  |  | 98﹪ | 10% | 4 | 0.4
|  |  | 林区社区群众状况 |  |  | 良好 | 良好 | 4
|  |  | 聘用临时管护人员人数 |  |  | 24人 | 24人 | 4 | 0
|  | 生态效益指标 | 机构运行保障机制 |  |  | 99﹪ | 99﹪ | 6 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥森林生态作用 |  |  | 良好 | 良好 | 4 | 1
|  |  | 长效管理 |  |  | 95﹪ | 95﹪ | 4 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 |  |  | 100﹪ | 100﹪ | 10 | 2
总分 | [7 empty] | 100 | 17.57

## 省级第一批森林植被恢复费
2022年甘肃多儿国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年森林植被恢复费
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃多儿国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 林完成地一张图、森林督查、造林空间规划、林草湿综合监测、有害生物防治、林草种质资源普查等绩效指标。 | [5 empty] | 已完成2021年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新、2022年度造林绿化空间评估调查、2022年林草湿样地调查复测、2022年森林督查与图斑监测、2022年松材线虫病疫情秋季普查等工作，完成绩效指标67％，由于资金下达于2022年12月，未能按期支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 造林绿化空间规划调查 |  |  | 314亩 | 0 | 14 |  | 0 |  | 由于资金下达于2022年12月，还有部分项目标段施工合同中明确工程完成竣工后一次性支付，故未能按期支付资金，按照项目资金要求已结转至2023年实施。
|  | 质量指标 | 监测数据分享率 |  |  | 100% | 0 | 12 |  | 0
|  | 时效指标 | 当期投资到位率 |  |  | 100% | 0 | 12 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目成本控制情况 |  |  | 95% | 0 | 12 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 |  |  | 100% | 0 | 6 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 社区保护意识 |  |  | 提高 | 0 | 8 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 生态环境告诉情况 |  |  | 有效改善 | 0 | 8 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 |  |  | 有效管理 | 0 | 8 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90% | 0 | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资项目
2022年甘肃多儿国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃多儿国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 929 | 929 |  | 211.7651 |  | 10 |  | 23﹪ |  | 2.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 929 | 929 |  | 82.557 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设5座监控塔、新建白古哨卡及水文水质监测站、然寺傲哨卡等绩效目标。 | [5 empty] | 已完成项目工程开工、场地平整和备料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级自然保护区保护及监测设施建设项目数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 资金下达929万元，执行211.765082万元，未执行原因是2022年疫情防控延迟了项目开工建设，以及该项目竣工期限为2023年10月。为保证工程质量，未执行417.4430万元已结转至2023年开春后实施。
|  | 质量指标 | 资金使用合格性 |  |  | 100﹪ | 合格 | 10 |  | 2
|  | 时效指标 | 建设期限 |  |  | 2年 | 1年 | 10 |  | 2
|  |  | 资金到位及时率 |  |  | 99﹪ | 99﹪ | 10 |  | 2
|  | 成本指标 | 是否控制在预算范围之内 |  |  | 资金控制在预算内 | 在预算内执行 | 10 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 流域水资源监测、管理能力 |  |  | 98﹪ | 10﹪ | 6 |  | 0.6
|  | 社会效益指标 | 保护区安全保障能力提升 |  |  | 99﹪ | 10﹪ | 8 |  | 0.8
|  | 生态效益指标 | 改善生态、生活环境程度 |  |  | 99﹪ | 10﹪ | 8 |  | 0.8
|  | 可持续影响指标 | 长效管理 |  |  | 100 | 20﹪ | 8 |  | 1.6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 |  |  | 100﹪ | 满意 | 10 |  | 2
总分 | [7 empty] | 100 |  | 23.8
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 森林草原防火补助资金
2022年甘肃多儿国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 森林草原防火补助资金
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃多儿国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.9864 |  | 10 |  | 99.9 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.9864 |  | — |  | 99.9 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 增强社区群众防火意识，充实防火应急设备，确保快速处置森林火灾，减少火灾损失，维护人民群众的生命财产安全。 | [5 empty] | 完成设备购置、防火宣传、防火演练等目标绩效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总投资20万 |  |  | 20万元 | 199864元 | 10 |  | 10
|  |  | 物资设备采购共计10万元 |  |  | 10万元 | 10万元 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 设备质量稳定可靠，宣传材料群众喜欢，防火效果达到预期目标 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成率 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制情况 |  |  | 20万元 | 199864元 | 10 |  | 9.9 |  | 中标差价
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 |  |  | 95% | 95 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 职工生活便利质量 |  |  | 98% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 林区社区群众状况 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
|  |  | 创造林区良好社会环境 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 生态环境显著提升 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 优化林区环境 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 10% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。